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关于印发《蚌埠市高强商品混凝土生产、施工质量
管理措施（试行）》的通知
各建设、施工、监理单位，预拌商品混凝土生产企业：

随着我市建筑业的迅猛发展，大跨度预应力结构、高层、超高层建筑不断涌现，与之相应的高强混凝土的应用越来越广泛。鉴于我市商品混凝土生产企业及建筑施工企业应用高强混凝土的时间不长、经验不足，为防控生产、运输、施工、管理等环节出现问题，造成工程质量隐患，我局根据国家工程建设法律法规以及《高强混凝土应用技术规程》（JGJ/T281-2012）等相关技术规范标准的规定，制定了《蚌埠市高强商品混凝土生产、施工质量管理措施（试行）》，现印发给你们，请遵照执行，执行中遇到的问题，请向市建设工程质量监督站反馈。
附件：蚌埠市高强商品混凝土生产、施工质量管理措施（试行）

                       2013年8月23日
蚌埠市建筑管理局办公室           2013年8月23日印发

附件：

蚌埠市高强商品混凝土生产、施工质量
管理措施（试行）
一、预拌混凝土生产企业硬件设施要求
1、预拌混凝土生产企业应具备良好的硬件设施条件，采用的搅拌机应符合现行国家标准《混凝土搅拌站（楼）》GB10171的规定，宜采用双卧轴强制式搅拌机。

2、应有为配制高强混凝土设置的单独原材料储料仓。

3、原材料计量应采用电子计量设备，其精度应符合现行国家标准《混凝土搅拌站（楼）》GB10171的规定。每一工作班开始前，应对计量设备进行零点校对。每年必须经法定计量检测单位检定合格且在有效期内，方可使用。

二、预拌混凝土生产企业应具备良好的质量控制体系

1、预拌混凝土企业生产高强混凝土前，必须编制切实可行的生产方案，经企业技术负责人审批后，报建设（或监理）、施工单位审批同意后方可生产。

2、预拌混凝土企业在商品混凝土出厂前及生产过程中，应对混凝土的塌落度进行跟踪检测，每车不得少于1次。每天抽查混凝土塌落度经时损失不少于1次，不得大于10mm/h, 扩展度不小于500mm。

3、高强混凝土配合比应经试验确定，水胶比、胶凝材料用量可按《普通混凝土配合比设计规程》7.3.2条进行选取；在试配过程中，应采用三个不同的配合比进行混凝土强度试验，其中一个可为依据表7.3.2计算后调整拌合物的试拌配合比，另外两个配合比的水胶比，宜较试拌配合比分别增加和减少0.02。

4、预拌混凝土企业生产高强混凝土前，混凝土配合比应根据原材料性能及对混凝土的技术要求（强度等级、耐久性和工作性等），由试验室进行计算，并经法定检测机构验证后确定。混凝土配合比配制强度应大于1.15倍抗压强度标准值。

三、预拌混凝土生产企业原材料的质量控制

1、水泥的选用：应符合《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）等相关规定，并优先选用海螺牌硅酸盐水泥或海螺牌普通硅酸盐水泥。

2、碎石的选用：应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定。最大公称粒径不宜大于25mm，含泥量不应大于0.5%，泥块含量不应大于0.2%。应优先选用反击式破碎机生产的碎石。

3、砂的选用：砂的质量应符合以下规定：含泥量1.0%、泥块含量0.5%、细度模数2.6—3.0的Ⅱ区中砂。应优先选用明光地区生产的符合细度模数的清水砂。

4、掺合料的选用：粉煤灰应选用不低于Ⅱ级灰，矿粉应选用达S95级以上标准。

5、外加剂的选用：外加剂应选用高性能的减水剂，减水率不小于28%。

6、水的选用：混凝土拌合用水水质应符合《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定，宜采用饮用水。

四、预拌混凝土的搅拌

1、高强混凝土搅拌时间，泵送混凝土C60-C80控制在60-80s，大于C80控制在90-120s。

2、搅拌应保证高强混凝土拌合物质量均匀，同一盘混凝土的搅拌匀质性应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164规定。

五、预拌混凝土的运输

1、混凝土从搅拌机卸入运输车至卸料时的运输时间不宜大于60分钟，运输过程中严禁加水。

2、混凝土运送至施工现场卸料前，应使搅拌罐高速搅拌20—30秒。

3、混凝土交货时，预拌混凝土企业应随车向需方提供运输混凝土的发货单，发货单内容应包括：合同编号、发货单编号、供需双方名称、混凝土等级等，需方在核对信息确认无误后签字。

六、预拌混凝土的浇筑

1、高强混凝土浇筑前，应检查模板支撑的稳定性以及接缝的密合情况，并应保证模板在混凝土浇筑过程中不失稳、不跑模和不漏浆。

2、高强混凝土浇筑分层厚度不宜大于500mm，上下层同一位置浇筑的间隔时间不宜超过120min。

3、高强混凝土可采用振捣棒捣实，插入点间距不应大于振捣棒作用半径，泵送高强混凝土每点振捣时间不宜超过20s，当混凝土拌合物表面出现泛浆，基本无气泡逸出，可视为捣实；连续多层浇筑时，振捣棒应插入下层拌合物50mm进行振捣。

4、浇筑大体积高强混凝土时，应采取温控措施，温控应符合现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB50496的规定。

七、预拌混凝土的养护

1、高强混凝土浇筑成型后，应及时对混凝土暴露面进行覆盖。混凝土终凝前，应用抹子搓压表面至少两遍，平整后再次覆盖。

2、高强混凝土拆模后可采取潮湿养护，并可采取蓄水、浇水、喷洒水或覆盖保湿等方式，养护水温与混凝土表面温度之间的温差不宜大于20℃，潮湿养护时间不宜少于10d。拆模时间不少于7d，梁板构件可采用混凝土养护剂进行养护。

八、监督管理措施

各预拌混凝土企业要切实加强企业管理体系的建设，完善内部管理制度，落实仪器设备的检定、维护、保养，强化预拌混凝土出厂前各项生产程序的质量控制，确保提供合格的预拌混凝土；各建设、施工以及监理企业，尤其是项目部要认真落实预拌混凝土半成品的进场检验，严把施工用材质量关。市建管局将巡查、督查作为制度，进一步加强对预拌混凝土生产企业质量管理情况的监管、资质动态考核和工程实体混凝土质量的抽检，发现不合格产品以及违规生产销售行为的，将坚决依法严厉查处。



